**NOTULEN RAPAT**

**EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI**

**TRIWULAN IV TAHUN 2019**

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Januari 2020

Waktu/Jam : 09.00 - 11.00 WIB.

Tempat : Ruang Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Acara : Rapat Evaluasi Capaian Rencana Aksi Triwulan IV Tahun

2019

Pimpinan rapat : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah Peserta : 10 orang

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, diawali dengan mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Para Kepala Seksi dan Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada rapat internal dalam rangka evaluasi capaian Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2019.

1. Hal - hal yang disampaikan pada rapat :
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat :
3. Sesuai Rencana Aksi yang dibuat oleh masing-masing Kepala Seksi, agar masing-masing Kasi menyampaikan capaian Rencana Aksinya.
4. Jika ada masalah atau kendala diharapkan mencari solusi yang dapat dijadikan jalan keluar terhadap pencapaian Renaksi.
5. Kasi Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Desa

Menjelaskan target dan realisasi Rencana Aksi sampai dengan Triwulan IV, Jumlah Peserta Bimbingan Teknis BUMDes sebanyak 150 orang dan Jumlah Peserta FGD (Focus Group Discussion) BUMDes sebanyak 150 orang, realisasi capaian kinerjanya 100%. Jumlah target BUMDes yang dibentuk sebanyak 14 Desa ( realisasi capaian kinerjanya 100%).

Indikator kinerja ini telah sesuai dengan target pencapaian karena :

1. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Bimtek dikoordinasikan dengan baik dengan Desa dan BUMDes.
2. Koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan Desa dalam rangka Pembentukan BUMDes;
3. Adanya persiapan administrasi yang baik sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Kasi Pengembangan Usaha Sektor Informal:

Menjelaskan target dan realisasi Rencana Aksi sampai Triwulan IV. Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha sektor informal yang terampil 200 orang (realisasi capaian kinerjanya 100%), sedangkan Jumlah Desa Penerima Manfaat Jalin Matra 41 Desa, realisasinya sampai triwulan IV sebanyak 41 Desa (capaian kinerjanya 100%).

Indikator kinerja ini telah sesuai dengan target pencapaian karena :

1. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Bimtek sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan Desa dalam rangka Penerima manfaat Jalin Matra;
3. Adanya persiapan administrasi yang baik sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Kasi Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran :

Menjelaskan target dan realisasi Rencana Aksi :

1. Target Jumlah peserta Pelatihan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan RTS yang terampil 180 orang, realisasinya sampai triwulan IV sebanyak 180 orang (capaian kinerjanya 100%).
2. Target jumlah penerima bantuan peralatan usaha pengembangan ekonomi masyarakat. 90 orang dan 9 kelompok , realisasinya sampai dengan triwulan IV sebanyak 90 orang dan 9 kelompok (capaian kinerjanya 100%).

Indikator kinerja ini telah sesuai dengan target pencapaian karena :

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sampai Triwulan IV (Target 100%)
2. Koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan Desa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan RTS;
3. Adanya persiapan administrasi yang baik sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Permasalahan :

* Kegiatan FGD dan Bimtek BUMDesa dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Tahun Anggaran 2019.

1. Solusi

* Perencanan penggunaan anggaran untuk Kegiatan Bimbingan Teknis dan FGD (Focus Group Discussion) BUMDes agar pelaksanaannya tidak menunggu Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK).

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui :  Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha  Ekonomi Masyarakat  **Drs. MOHAMMAD QODRI, MPSA**  Pembina  NIP. 19630523 198803 1 006 | Notulis  **TRISNA NOVIYATI,S.Sos,M.Si**  Penata Tk.I  NIP. 19761127 200212 2 003 |

**DAFTAR HADIR RAPAT**

**EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2019**

**Hari/Tanggal : Kamis , 9 Januari 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **N A M A** | **TANDA TANGAN** | |
| 1. | Drs. Mohammad Qodri, MPSA | 1. |  |
| 2. | Kun Setyana Ekoweti, BA |  | 2. |
| 3. | Wahju Martini,S.Sos.M.AP | 3. |  |
| 4. | M. Kosim, SH |  | 4. |
| 5. | Trisna Noviyati, S.Sos.M.Si | 5. |  |
| 6. | Slamet Kustiono |  | 6. |
| 7. | Bagus Eko Prasetyo | 7. |  |
| 8. | Yoni Bayu Suprayogo |  | 8. |
| 9. | Mochammad Matsani | 9. |  |
| 10. | Karunia Putri Sentosa |  | 10. |

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI**

**TRIWULAN IV TAHUN 2019**

**BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT**

**HARI KAMIS, TANGGAL 9 JANUARI 2020**



