**NOTULEN RAPAT**

**EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI**

**TRIWULAN IV TAHUN 2019**

Hari/Tanggal : Selasa / 31 Desember 2019

Waktu/Jam : 09.00 – 11.00 WIB

Tempat : Ruang Bidang Pemberdayaan Potensi Desa

Acara : Rapat Evaluasi Capaian Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2019

Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa

Jumlah Peserta : 9 Orang

Rapat dipimpin Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa, diawali dengan mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Para Kepala Seksi dan Staf Bidang Pemberdayaan Potensi Desa pada Rapat internal dalam rangka evaluasi capaian Rencana Aksi Triwulan IV tahun 2019.

1. Hal - hal yang yang Disampaikan pada rapat:
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa
   1. Sesuai Rencana Aksi yang dibuat oleh masing – masing Kepala Seksi, agar masing-masing kasi menyampaikan capaian Rencana Aksinya;
   2. ada masalah atau kendala diharapkan mencari solusi yang dapat dijadikan jalan keluar terhadap pencapaian Renaksi.
3. Kasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Dari Target 2 BUMDesa Bersama yang dibentuk, realisasi sampai dengan Triwulan IV 2 BUMDesa Bersama yang terbentuk, yaitu BUMDesa Bersama PANDAWA Kecamatan Pujon dan BUMDesa Bersama PAKISTAN Kecamatan Pakis.

Indikator kinerja ini mengalami keberhasilan hal ini disebabkan karena :

1. Adanya Koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan Desa pembentukan Bumdesa Bersama;
2. Adanya Potensi Desa yang dikembangkan untuk dijadikan Bumdesa Bersama
3. Kasi Pengembangan Sumber Daya Desa
4. Pelatihan SDD Target 200 Orang yang dilatih, Realisasi sampai dengan Triwulan IV 200 Orang yang dilatih yaitu Kader Pemberdayaan Lingkungan dari Desa Wajak dan Desa Codo Kecamatan Wajak, Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung (capaian kinerja 100%);
5. Target kegiatan TMMD di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo meliputi kegiatan Pembukaan TMMD, 9 sosialisasi, dan Penutupan TMMD, dengan realisasi kegiatan Pembukaan TMMD, 9 sosialisasi, dan Penutupan TMMD (capaian kinerja 100%);
6. Target Jumlah Data Indeks Desa Membangun 378 Desa, realisasinya 378 Desa dengan kegiatan Sosialisasi, Bimtek dan Verifikasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (capaian kinerja 100%);
7. Pelatihan KRPL Target jumlah peserta Pelatihan KRPL 99 orang, realisasi peserta sejumlah 99 orang terdiri dari Ketua Tim Penggerah PKK Kecamatan se Kabupaten Malang, Ketua Tim Penggerah PKK Desa, Wakil Kelompok Wanita Tani dan Pendamping Lokal Desa dari 22 Desa lokasi prioritas pencegahan stunting Kabupaten Malang tahun 2020 (capaian kinerja 100%).

Indikator kinerja ini mengalami keberhasilan hal ini disebabkan karena :

1. Adanya Koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan Desa terkait persiapan Pelaksanaan Pelatihan SDD, Pelaksanaan TMMD, Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dan Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari;
2. Adanya pelaksanaan Kegiatan Sumber Daya Desa;
3. Adanya pelaksanaan Sosialisasi, Bimtek dan Verifikasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun;
4. Adanya pelaksanaan pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
5. Kasi Pengembangan Pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna)
6. Target jumlah bantuan 12 Peralatan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat realisasinya 12 paket (capaian kinerja 100%);
7. Target jumlah peserta Workshop Pendayagunaan TTG (Teknologi Tepat Guna) 125 orang, realisasi peserta sejumlah 125 orang (capaian kinerja 100%).
8. Target jumlah peserta Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek TTG) 50 orang, realisasi peserta sejumlah 50 orang (capaian kinerja 100%).

Indikator kinerja ini mengalami keberhasilan hal ini disebabkan karena :

1. Adanya Koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan Desa penerima bantuan;
2. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak inovator TTG sebagai narasumber dan dengan Kecamatan dan Desa sebagai peserta kegiatan Workshop Pendayagunaan TTG.
3. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak inovator TTG sebagai narasumber dan dengan Kecamatan Ngantang dan Desa Purworejo sebagai lokasi sosialisasi Posyantek TTG.
4. Permasalahan :
5. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Pengembangan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Pemanfaatan TTG s/d Triwulan IV ada beberapa yang jadwalnya bersamaan sehingga beban staf pendukung kegiatan terlalu berat;
6. Solusi :

Pada tahun yang akan datang, agar Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Pengembangan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Pemanfaatan TTG, ada perbaikan Rencana Aksi, dengan adanya penjadwalan yang lebih baik.

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui  Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa  **I KETUT ARIANA,SE**  Penata Tk. I (III/d)  NIP. 19660327 199303 1 006 | Notulis  **JUWITA WULANDARI** |

**DAFTAR HADIR RAPAT**

**EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2019**

**Hari/Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Tanda Tangan** | |
| 1. | I Ketut Ariana, SE | 1. |  |
| 2. | Dra. Lilik Sulistyowati |  | 2. |
| 3. | Susilo Hadi, ST | 3. |  |
| 4. | Teguh Afriyuda, ST |  | 4. |
| 5. | Sugiarto | 5. |  |
| 6. | Yusuf Andriyono |  | 6. |
| 7. | Juwita Wulandari | 7. |  |
| 8. | Rio Dewantara |  | 8. |
| 9. | Fandy Ahmad | 9. |  |

**DOKUMENTASI RAPAT**

**EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2019**

**Hari/Tanggal : Selasa / 31 Desember 2019**



